安溪國中107年度科學博覽會
一、活動目的 : 
    1 . 推廣科普活動，建立學員結合課程知識與生活中科學觀察應用，提升科學學習
        興趣。
    2 . 建構學校特色課程(自然領域)，教師教學課程模式修整(自然領域)，提升學生
        學習興趣、學習效能及科普背景知識提升(七年級)。
    3 . 提昇輔導班自然科學習效能(輔911班)，數理資優班、自科社八年級獨立研究
        課程執行。
    4 .由心而發，勞心勞力，將所知所能與眾人分享；真正的服務學習。
    5. 向下紮根，發掘小學對自然學科有興趣學員，並加以培養為科普傳人。 
二、活動時間 :  107年11月30日  星期五中午13:10 至15:30
三、活動地點 :   
       北林樓2F實驗室(準備區)         
北林樓2F生物教室(2組)          
北林樓2F第3、4間教室(共4組)
北林樓與中宇樓間2F東側通廊(5組)                
情境教室前(1組)               
北林樓與中宇樓間1F東側通廊(3組)                
中宇樓第4間教室前走廊(1組)                
歡喜平台                     
四、執行單位 : 
      教務處、自然科教學研究會、輔導班911班同學、數資班八年級同學、自科社八
      年級同學、自科社八年級、九年級社友。
五、協辦單位 :
      輔導室、學務處、總務處、七年級導師、八年級導師、九年級導師
六、活動任務分組 :
     1. 活動總監 : 簡財源  校長
     2.活動總執行 : 陳益倫  主任
     3. 活動策畫、現場總指揮:  劉明元 老師
     4. 分區闖關操作督導，動線引導及秩序維護: 
        依教務處教學組規劃，請七年級各班任課老師駐站協助。
     依照班級序號，從第一關到二十一關，一位老師巡相鄰兩關，704、705、710班
     任課老師巡相鄰三關。
     5.闖關活動設計指導: 自然科領域教師
     6.獎品兌換組:    A.劉明元 老師  B. 
     7.攝影組:  A.林正 老師   B.
         
七、活動內容說明 :  
1. 科學關卡設定，共21個關卡，每個關卡以一個科學主題為核心，設計科學遊戲活動，讓七年級學員進行遊戲闖關。每一關卡由3或4位關主主持。
2. 各區關卡活動（關主尚未確定）
八、活動進行流程
1. 第四節，由9位自科社擔任關主同學分別到七年級各班，說明遊戲規則及流程動線，進行闖關配對編組，發放闖關卡。
其他關主同學進行闖關現場準備。
2. 學員兩人一組，有一張闖關卡，闖關成功關主蓋戳章，在活動時間內，集滿10個章可兌換初級獎品，集滿17個章可兌換進階獎品(擇一)。累計過關章最多的班級，參與同學記嘉獎兩次；第二多、第三多班級同學，記嘉獎一次。
3. 12:50至13:00請七年級導師將同學帶到歡喜平台集合，13:10至15:30為闖關時間，15:30活動結束，同學回原班教室集合，由各班自然科小老師將闖關卡收齊後，交到數資班實驗室給劉明元老師。 
4. 各班在開始闖關以後，由班長帶到優先闖關區進行闖關，完成後以小組為單位自由闖關，請同學觀察，先去人少的關卡，累積較多闖關紀錄。
5. 各關主可依該關狀況，可在活動時間中，選定時間段落進行道具器材整備，以10分鐘，一次為限。同區兩關時段須錯開，不可同時。整備時間不接受闖關進行。
6. 15:30闖關活動結束，各攤位淨空，開始收拾善後復原。
7.星期一(12/3)午休時間，自然科小老師到數資班討論室(北林樓2F第四間教
   室) ，領取該班獎品，再請導師協助發放。
九、行政支援
1. 第二次段考第二天第四節，希望不排考試(教務處)。
2. 請七年級導師可協助同學到歡喜平台集合，下午任課老師請協助駐點看顧，避免學員亂跑。
3. 自然領域老師請在空堂時間，協助視察，各分區活動準備及進行，動線引導。
4. 學務處協調當天打掃時程，擔任關主同學的服務學習時數核定(6小時，涵準備工作及試講練習)。
5. [bookmark: _GoBack]向總務處商借海報版(23組)，在活動前一周進行海報展覽，宣導活動。
6. 攝影組希望可再協調一位同仁協助現場影片拍攝。
7. 協助活動各年級關主同學，知會各原班導師，望准予公假放行。
8. 教務處協助召開導師、任課老師說明會
9. 八年級可否商請行政單位另外安排活動，避免在原班教室，受活動喧鬧干擾。
十、經費概算
1. 兌換獎品 :4500元
2. 各關活動耗材 :8000元
3. 闖關卡印製(150張) :  1000元
4. 海報製作文具材料 :  2500 元
計畫不足處，請各處室長官同仁協助修正
